OFFERTE

BT-2026-0320  |  20 maart 2026

| VAN INHEIF Mike — Process Engineer & Developer Breda, Nederland KVK: [in te vullen] | AAN [Bedrijfsnaam] T.a.v. [contactpersoon] [Adres] [Postcode + Plaats] |
| --- | --- |

| Offertenummer BT-2026-0320 | Datum 20 maart 2026 | Geldig tot 19 april 2026 | Valuta EUR (excl. BTW) |
| --- | --- | --- | --- |

# Betreft: Realisatie tijdelijke bestelwebsite bierlabels

Geachte [naam],

Naar aanleiding van ons gesprek bied ik u hierbij graag een offerte aan voor het opzetten van een volledig werkende bestelwebsite voor custom bierlabels. De website wordt gehost op DigitalOcean en is direct inzetbaar voor het ontvangen van labelbestellingen.

Het prototype — inclusief meertalige landingspagina's (NL/DE/FR/EN), interactief bestelformulier met KVK-koppeling en real-time prijsberekening — is reeds ontwikkeld. Deze offerte betreft het productierijp maken en online brengen van dit prototype.

# Scope of Work

## Fase 1 — Kern: Website Live

Alles wat nodig is om de bestelsite online te krijgen en functioneel aanvragen te ontvangen.

| Werkzaamheid | Uren (schatting) | Bedrag |
| --- | --- | --- |
| DigitalOcean server setup (Droplet, Nginx, SSL, domein) | 4 uur | € 300,00 |
| Backend API (FastAPI/Python) |  |  |
| Formulierverwerking, validatie, opslag in PostgreSQL | 8 uur | € 600,00 |
| E-mailintegratie (bevestiging klant + notificatie team) | 4 uur | € 300,00 |
| Bestandsupload (design-bestanden naar Cloudflare R2/S3) | 3 uur | € 225,00 |
| KVK API koppeling (bestaande module integreren) | 3 uur | € 225,00 |
| Landing pages productierijp maken (4 talen) | 4 uur | € 300,00 |
| Prijzen synchroniseren (€0,05 consistent + toelichting) | 2 uur | € 150,00 |
| SEO basis (meta tags, OG tags, favicon, sitemap) | 3 uur | € 225,00 |
| Juridische pagina's (AV, privacy, cookie-banner template) | 3 uur | € 225,00 |
| KVK/BTW footer + contactpagina | 1 uur | € 75,00 |
| Testen, bugfixes, deployment | 4 uur | € 300,00 |
| Subtotaal Fase 1 | 39 uur | € 2.925,00 |

## Fase 2 — Conversie-optimalisatie (optioneel)

Aanbevolen verbeteringen om de conversieratio te verhogen. Kan parallel of aansluitend op Fase 1.

| Werkzaamheid | Uren (schatting) | Bedrag |
| --- | --- | --- |
| Integratie productfotografie (door klant aangeleverd) | 3 uur | € 225,00 |
| FAQ-sectie opzetten en schrijven | 3 uur | € 225,00 |
| Reviews/testimonials sectie bouwen | 2 uur | € 150,00 |
| Copywriting herschrijven (USP-gericht, 4 talen) | 6 uur | € 450,00 |
| Google Analytics 4 + conversie-events | 2 uur | € 150,00 |
| Garantie/belofte-banner + trust badges | 2 uur | € 150,00 |
| Subtotaal Fase 2 | 18 uur | € 1.350,00 |

# Doorlopende Kosten (hosting & services)

Deze kosten lopen maandelijks door zolang de website online staat. Worden doorberekend aan opdrachtgever.

| Service | Provider | Per maand | Per jaar |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS Hosting (Droplet 1GB/1vCPU) | DigitalOcean | € 6,00 | € 72,00 |
| Managed Database (PostgreSQL) | DigitalOcean | € 15,00 | € 180,00 |
| Domeinnaam (.nl of .com) | TransIP/Versio | € 1,00 | € 12,00 |
| E-mailservice (transactioneel) | Resend | € 0,00 | € 0,00 |
| Bestandsopslag (tot 10GB) | Cloudflare R2 | € 0,00 | € 0,00 |
| SSL certificaat | Let's Encrypt | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal doorlopend |  | € 22,00 | € 264,00 |

Opmerking: Resend en Cloudflare R2 vallen binnen de gratis tiers bij het verwachte volume. Bij groei kunnen deze diensten kosten met zich meebrengen (geschat < €5/maand).

# Totaaloverzicht

| Fase 1 — Kern: Website Live | € 2.925,00 |
| --- | --- |
| Fase 2 — Conversie-optimalisatie (optioneel) | € 1.350,00 |
| Doorlopende kosten (per maand) | € 22,00 /mnd |
| Totaal eenmalig (Fase 1 + 2) | € 4.275,00 |
| Alleen Fase 1 | € 2.925,00 |

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

# Wat is inbegrepen

- Volledig werkende bestelsite met formulier, real-time prijsberekening en KVK-lookup

- 4 taalversies (Nederlands, Duits, Frans, Engels) met gedeelde visuele identiteit

- Interactieve beer-glass experience (geanimeerd schuim, bubbels, goudkleurig glaseffect)

- Backend met bevestigingsmails naar klant en notificatie naar het team bij elke aanvraag

- Veilige bestandsupload voor design-bestanden (PDF, AI, EPS, PNG, JPG)

- Automatische KVK-opvraging met bedrijfsgegevens en adres auto-fill

- SSL-certificaat (HTTPS) en serverbeveiliging

- Responsive design — volledig functioneel op desktop, tablet en mobiel

- Broncode eigendom — alle code wordt eigendom van opdrachtgever na betaling

# Wat is niet inbegrepen

- Productfotografie — aanlevering van beeldmateriaal door opdrachtgever (advies: laat professionele foto's maken van labels en materialen)

- Betalingsintegratie — (Mollie/Stripe) kan als apart traject worden geoffreerd

- Logo-ontwerp en huisstijl — het huidige BrewTag-ontwerp wordt gebruikt tenzij anders afgesproken

- Content vertaling — bestaande vertalingen worden gebruikt; nieuwe content in overleg

- Domeinregistratie — wordt op naam van opdrachtgever geregistreerd (kosten ca. €10/jaar)

# Planning

| Week | Werkzaamheden | Oplevering |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Server setup, backend API, database, e-mail | Formulier verwerkt aanvragen |
| Week 2 | KVK koppeling, bestandsupload, landing pages | Volledige site testbaar op staging |
| Week 3 | SEO, juridisch, testen, bugfixes | Livegang op productie-URL |
| Week 4-5 | Fase 2 (indien gekozen): foto's, FAQ, reviews, copy, analytics | Geoptimaliseerde versie live |

Doorlooptijd Fase 1: 3 weken vanaf akkoord en ontvangst aanbetaling.

Doorlooptijd Fase 1 + 2: 5 weken vanaf akkoord.

# Voorwaarden

## Betaling

- 40% aanbetaling bij akkoord op offerte

- 40% bij oplevering staging-omgeving (einde week 2)

- 20% bij livegang

- Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum

## Wijzigingen

Werkzaamheden buiten de beschreven scope worden vooraf besproken en apart geoffreerd. Meerwerk wordt gefactureerd op basis van het geldende uurtarief van €75,00 excl. BTW.

## Opzegging hosting

De maandelijkse hostingkosten zijn per maand opzegbaar. Bij opzegging wordt de website en alle data binnen 30 dagen overgedragen aan opdrachtgever of verwijderd, naar keuze.

## Eigendom

Na volledige betaling worden alle rechten op de broncode overgedragen aan opdrachtgever. De interactieve visuele componenten (beer-glass animaties) mogen door INHEIF in portfolio worden getoond.

# Akkoord

Door ondertekening van deze offerte gaat opdrachtgever akkoord met de beschreven werkzaamheden, planning en voorwaarden.

| Opdrachtgever Naam: Datum: | Opdrachtnemer (INHEIF) Naam: Mike Datum: |
| --- | --- |

INHEIF  |  Breda, Nederland  |  KVK: [nr]  |  BTW: [nr]